|  |  |
| --- | --- |
|  | ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО ПЕРЕХОДУ НА СИСТЕМУ «ЭФФЕКТИВНЫХ KOHTPAКТОВ»ДЛЯ РАБОТНИКОВ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД С. СТАЕПАНОВКА» |
| №п/п | Наименования мероприятия | Срок исполнении | Ответственный | Примечание | Отметка о выполнении |
| 1. | Представление работникам информации о системе «эффективных контрактов» | Декабрь 2014г. | Заведующий | Протокол общего собрания работников учреждения |  |
| 2. | Создание на официальном сайге в «Кабинете руководителя» страницу «Эффективный контракт» для предоставления нормативных и распорядительных документов по вопросам перехода на систему «эффективных контрактов» с работниками. | Январь 2015г. | Заместитель заведующего по ВО и МР | Раздел на сайте |  |
| 3. | Создание Комиссии по разработке изменений и дополнений в локальные акты | Январь - февраль 2015г. | Заведующий | Приказ |  |
| 4. | Письменное уведомление работников о предстоящих изменениях условий трудового договора | не позднее 20 марта 2015г. | Заведующий | Уведомление |  |
| 5. | Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросу перехода на систему «эффективных контрактов» с работниками | Январь - март | Заведующий Заместитель заведующего по ВО и МР | Индивидуальные консультации, общее собрание работников учреждения |  |
| 6. | Внести изменения в локальные акты:* Коллективный договор;
* Приказы;
* Должностные инструкции
 | Январь - февраль 2015г. | Комиссия по разработке изменений и дополнений в локальные акты | Рекомендации, Проект приказа. |  |
| 7. | Разработка индивидуальных трудовых договоров (дополнительных соглашений с | Март 2015г. | ЗаведующейЗаместитель | Проект договора (дополнительные |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | работниками). |  | заведующего по ВО и МРДелопроизводитель | соглашения) |  |
| 8. | Утверждение новой формы трудового договора и дополнительных соглашений | Январь 2015г. | Заведующий | Приказ |  |
| 9. | Утверждение новых должностных инструкций | Январь 2015г. | Заведующий | Приказ |  |
| 10. | Заключение с работниками дополнительных соглашений | До 31.03.2015г. | ЗаведующийДелопроизводитель | Заключенныедополнительныесоглашения |  |
| 11. | Включение информации о переходе на систему «эффективных контрактов» с работниками в Публичный доклад заведующего по итогам 2014/2015 учебного года. Размещение Публичного доклада руководителя в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. | Август 2015 | Заведующей | Публичный отчет руководителя |  |